## Slide 1
7-8月内容相关工作情况汇报
内容生产、内容分发与社区/品牌声量阶段复盘
核心判断
当前瓶颈不是缺少单条创意，而是内容生产链路、平台分发机制和社区运营基础尚未形成稳定闭环。
汇报周期：2026年7月-8月
7-8月内容相关工作情况汇报
01
Notes: 开场先讲结论：这不是单点执行问题，而是内容系统建设问题。

## Slide 2
01 / WHY
为什么内容与社区必须一起做
用户决策不只发生在官网，也发生在短视频、教程、搜索和社区对话里。
短视频
承担创意曝光与兴趣触发
首秒结果、过程爽点、功能前后对比
长教程
承担深度教育与搜索承接
完整工作流、失败排查、版本功能解释
Discord
承担核心用户留存与UGC
新手路径、活动、作品展示、问题沉淀
Reddit
承担购买前验证与口碑修复
真实回答、透明解释、竞品比较中的事实澄清
外部资料补强：Reddit Business强调社区推荐影响购买决策；Discord官方提供新成员onboarding机制；短视频平台普遍强调前段吸引与持续观看。
7-8月内容相关工作情况汇报
02
Notes: 这一页把内容、分发、社区连成一条决策链。
[Sources]
Reddit path to purchase: https://www.business.reddit.com/blog/path-to-purchase-2025
Discord Community Onboarding FAQ: https://support.discord.com/hc/en-us/articles/11074987197975-Community-Onboarding-FAQ
TikTok Creative Best Practices: https://ads.tiktok.com/help/article/creative-best-practices?lang=en

## Slide 3
02 / SYSTEM
3D打印内容的真实链路很长
一条看似简单的短视频，背后包含多岗位协作和不可压缩的打印周期。
1
选题规划
创意方向 / 用户问题
2
脚本分镜
英文表达 / 平台hook
3
模型准备
生成 / 修复 / 可打印性
4
打印后处理
打印 / 拆件 / 打磨 / 喷涂
5
拍摄剪辑
录屏 / 拍摄 / VO / 字幕
关键影响：一个可用于拍摄的视频模型通常需要3-5天；长打印周期主题需要提前1-2周规划。
7-8月内容相关工作情况汇报
03
Notes: 内部事实来自原工作汇报：AI模型、修复、打印、后处理叠加，导致可拍摄模型周期通常为3-5天。

## Slide 4
03 / ISSUES
当前核心问题
优先级最高的是人力断点与生产节奏，其次是平台运营基础。
人力不足
一人多岗覆盖完整链路
产能受单点瓶颈影响
准备周期长
模型、打印、后处理不可压缩
发布节奏难稳定
分发未跑通
账号预热、平台规则仍在验证
完成内容不等于获得分发
社区弱承接
Discord低活跃；Reddit风控强
口碑与UGC无法沉淀
品牌声量弱
竞品比较中推荐倾向不利
决策阶段信任不足
7-8月内容相关工作情况汇报
04
Notes: 这一页按影响优先级呈现，不展开细节，细节留给Word报告。

## Slide 5
04 / PROGRESS
当前在制项目进度
短视频与长教程已有可交付项目，社区和Reddit处于基础建设期。
本周
小鸟浮雕
创意短片 + 过程短片
本周
v1.3.0切割教程
约6分钟，中英双语
下周
首饰主题
模型打印中
下周
Chimova合作
脚本中，准备打印/拍摄
推进中
下午茶主题
模型打印中
8月底前
Chitu Glyph AI
脚本、模型实验、录制启动
本周
Discord活动
方案完成，模型获取中
月底
Reddit账号
养号中，目标具备基础可用性
7-8月内容相关工作情况汇报
05
Notes: 进度来自原工作汇报，节点为原文给出的本周、下周、月底等相对节点。

## Slide 6
05 / SOLUTION
解决方案：先补断点，再做闭环
把链路拆开并行，让同一主题在不同平台复用。
资源补齐
3D打印工程师承接模型/打印/后处理
海外短视频编导承接脚本/分镜/剪辑节奏
减少内容团队在工程环节等待与返工
流程并行
打印周期提前判断
打印期间完成脚本、封面、标题、字幕
长周期主题提前1-2周排期
内容复用
长教程拆短视频
短视频反哺Reddit讨论
Discord活动沉淀问题与UGC
7-8月内容相关工作情况汇报
06
Notes: 方案保留原稿的招聘与流程优化，并补充素材池、并行生产和一主多拆。

## Slide 7
06 / PLAN
8月下半月建议节奏
先完成可交付项目，再验证最小发布-复盘闭环。
第3周
小鸟浮雕短片、v1.3.0切割教程、Discord模型落地
2条短视频素材包；1条中英双语教程；活动素材确认
第4周
首饰/Chimova/下午茶拍摄剪辑；Reddit低风险互动
2-3条短视频候选；Reddit内容池；Discord活动上线
月底
Chitu Glyph AI脚本与模型实验；9月选题池
1份脚本；1组实验素材；9月内容日历初稿
7-8月内容相关工作情况汇报
07
Notes: 建议节奏不是硬承诺，仍受打印成功率、审核反馈和人员到位情况影响。

## Slide 8
07 / ASK
需要管理支持的事项
资源明确之后，内容产能和社区运营才能进入可预期节奏。
招聘优先级
确认3D打印工程师与海外短视频编导岗位边界和到岗预期
设备排期
为内容项目预留打印机、耗材与后处理资源
账号权限
确认多平台账号权限、发布权限与审核流程
共创资源
建立品牌、创作者、模型作者合作机制
周复盘
固定30分钟复盘：产出、表现、反馈、调整
7-8月内容相关工作情况汇报
08
Notes: 收束到需要支持的决策，便于汇报对象直接响应。